## Feuil1
Type de fonction | Description | Priorite | Temps estimé (j)
FP1 | Créer un compte citoyen | M | 4
FP2 | Lister les ressources | M | 3
FP3 | Lister les ressources restreintes | S | 3
FP4 | Filtrer les ressources | C | 3
FP5 | Trier les ressources | C | 3
FP6 | Afficher le contenu d'une ressource | M | 3
FP7 | Ajouter une ressource à ses favoris | W | 2
FP8 | Supprimer une ressource de ses favoris | W | 2
FP9 | Indiquer une ressource comme exploitée | W | 2
FP10 | Indiquer une ressource comme non exploitée | W | 2
FP11 | Mettre de côte une ressource | C | 2
FP12 | Annuler la mise de côte d'une ressource | C | 2
FP13 | Demarrer une ressource de type jeu | C | 3
FP14 | Demarrer une ressource de type activite | C | 3
FP15 | Echanger des messages dans le cadre de la ressource avec les autres participants | S | 3
FP16 | Creer une ressource | M | 2
FP17 | Editer une ressource | S | 2
FP18 | Partager une publication | C | 4
FP19 | Ajouter un commentaire sur une ressource | S | 2
FP20 | Repondre a un commentaire | S | 2
FP21 | Inviter des participants | W | 5
FP22 | Afficher un tableau de bord de progression | W | 10
FP23 | Lister les ressources en Back Office | M | 4
FP24 | Filtrer les ressources en Back Office | S | 4
FP25 | Supprimer une ressource | M | 2
FP26 | Suspendre une ressource | C | 2
FP27 | Ajouter une categorie de ressources | S | 2
FP28 | Editer une categorie de ressources | S | 3
FP29 | Supprimer une categorie de ressource | S | 3
FP30 | Desactiver un compte citoyen | S | 2
FP31 | Reactiver un compte citoyen | S | 2
FP32 | Afficher le tableau de bord statistiques | W | 10
FP33 | Filtrer les statistiques | W | 2
FP34 | Exporter les statistiques | W | 2
FP35 | Creer un compte utilisateur | M | 2
FP36 | Moderer les commentaires | S | 2
FP37 | Valider une ressource | S | 3
FC1 | Stocker les donnees | M
FC2 | Être compatible sur tout type d'ecran et de navigateur | M
FC3 | Respecter les normes RGPD | M
FC4 | Respecter les normes RGAA | M
| Tous les utilisateurs sont des citoyens non connectés et héritent de ses fonctioctionnalités |  | 112